# SPRINT 1 (2 semanas)

## Objetivo: “Emitir → Registrar Hash → Verificar”

Sin subnet propia aún.
 Usamos Avalanche Fuji Testnet.

# Estructura del Sprint

Duración: 10 días hábiles
 Equipo:

- Pablo → Backend + Blockchain

- Danilo → Frontend

- Coordinación arquitectura → conjunta

# Semana 1 – Infraestructura Base + Smart Contract

## Día 1–2: Setup Monorepo

### Entregable:

Repositorio funcionando con:

healthproof/

apps/backend

apps/frontend

packages/contracts

packages/encryption

### Tareas:

- Inicializar Turborepo o pnpm workspace

- Configurar TypeScript global

- Configurar ESLint + Prettier

- Configurar .env.example

## Día 3–4: Smart Contract MVP

### Entregable:

Contrato desplegado en Avalanche Fuji.

### DocumentRegistry.sol MVP:

Debe permitir:

- registerDocument(bytes32 hash, bytes32 metadataHash)

- verifyDocument(bytes32 hash)

- revokeDocument(bytes32 hash)

Estructura mínima:

struct Document {

address issuer;

uint256 timestamp;

bool revoked;

}

Eventos:

- DocumentRegistered

- DocumentRevoked

### Resultado esperado:

- Contrato desplegado

- Dirección guardada

- ABI exportada a /packages/blockchain-sdk

## Día 5: Backend – Módulo Blockchain

### Objetivo:

Backend puede registrar documento on-chain.

Implementar:

BlockchainService:

- registerDocument(hash, metadataHash)

- verifyDocument(hash)

Usando:

- ethers.js

- Provider Fuji RPC

# Semana 2 – Flujo Completo End-to-End

## Día 6–7: Document Upload + Hash

### Backend:

Implementar:

POST /documents/upload

Flujo:

- Recibe PDF

- Calcula SHA-256

- Genera metadataHash

- Llama a BlockchainService

- Guarda:

  - documentHash

  - txHash

  - timestamp

  - issuerId

Base de datos:
PostgreSQL con Prisma.

## Día 8: Frontend – Issuer Dashboard MVP

Danilo construye:

### Página:

/dashboard/issuer

Funcionalidades:

- Subir PDF

- Mostrar estado:

  - Pending

  - Registered

- Mostrar txHash

- Botón copiar hash

UI simple. Profesional. Limpia.

## Día 9: Verifier Portal Público

Nueva app ligera:

apps/verifier-portal

Página:

/verify?hash=0x123

Debe:

- Llamar backend

- Backend consulta blockchain

- Devuelve:

  - Exists

  - Revoked

  - Timestamp

Mostrar:

🟢 Verified
 🔴 Revoked
 ⚪ Not Found

## Día 10: QR + Demo Flow

Backend genera:

verificationUrl = https://healthproof.app/verify?hash=XYZ

Frontend genera QR.

Flujo final:

- Laboratorio sube PDF

- Se registra en blockchain

- Se genera QR

- Clínica escanea

- Verificación real on-chain

# Entregables Finales Sprint 1

Al finalizar las 2 semanas debemos tener:

✅ Smart contract en Fuji
 ✅ Backend registrando hash real
 ✅ Frontend subiendo documentos
 ✅ Portal público verificando
 ✅ QR funcional
 ✅ Demo grabable para VC

# Lo que NO entra en Sprint 1

❌ DID
 ❌ Subnet propia
 ❌ ZK
 ❌ Control granular de acceso
 ❌ Wallet paciente
 ❌ Token propio

Eso es Sprint 2–3.

# Arquitectura del Flujo Sprint 1

PDF

↓

SHA-256

↓

metadataHash

↓

Avalanche Fuji

↓

Tx Hash

↓

Base de datos

↓

QR

↓

Verifier Portal

↓

Blockchain Query

# Definición de “Sprint Exitoso”

El sprint es exitoso si:

- Pueden mostrar transacción real en Snowtrace Fuji

- El hash coincide

- El documento alterado falla verificación

- Demo tarda < 60 segundos

# Riesgos Técnicos Sprint 1 a Considerar

- Problemas gas estimation

- Mala gestión de private key backend

- Inconsistencia hash frontend/backend

- Manejo incorrecto de archivos grandes

# Estratégia

Grabar demo con:

- Documento médico ficticio

- Registro en vivo

- Verificación en Snowtrace

- Portal verificando

# SPRINT 2

## Semana 1 – Identidad

### Día 1–2: DID para Issuer y Paciente

Backend debe:

- Crear DID cuando se registra usuario

- Guardar:

  - did

  - publicKey

  - walletAddress

Base de datos:

model User {

id          String @id @default(uuid())

did         String @unique

wallet      String?

role        Role

publicKey   String

}

Roles:

- ISSUER

- PATIENT

- VERIFIER

### Día 3–4: Smart Contract v2

Actualizar contrato:

- Agregar patient address

- Agregar grantAccess

- Tests completos

Desplegar nueva versión en Fuji.

### Día 5: Backend integración acceso

Implementar:

POST /documents/:id/grant-access

POST /documents/:id/revoke-access

Debe:

- Firmar transacción con wallet del paciente (delegated signing si necesario)

# Semana 2 – Control Real del Documento

## Día 6–7: Cifrado con Clave del Paciente

En packages/encryption:

Agregar:

- encryptForRecipient(publicKey, data)

- decryptWithPrivateKey(privateKey, data)

Ahora el flujo cambia:

- Issuer sube documento

- Backend:

  - Cifra metadata con clave paciente

  - Registra hash on-chain

- Paciente otorga acceso

- Backend permite decrypt solo si:

  - hasAccess == true

## Día 8: Frontend Paciente Dashboard

Nueva página:

/dashboard/patient

Debe mostrar:

- Lista de documentos

- Botón:

  - Grant Access

  - Revoke Access

- Lista de verificadores con acceso

## Día 9: Verifier Flow Seguro

Antes:

- Cualquiera verificaba

Ahora:

Flujo:

- Verifier ingresa hash

- Backend:

  - Consulta contrato

  - hasAccess?

- Si true:

  - Permite ver metadata

- Si false:

  - “Access Denied”

## Día 10: Demo Final Sprint 2

Flujo real:

- Laboratorio emite documento

- Paciente ve documento

- Paciente otorga acceso a clínica

- Clínica verifica

- Paciente revoca acceso

- Clínica ya no puede verificar

Esto es infraestructura soberana.

# Resultado Sprint 2

HealthProof deja de ser:

“Registro de hashes”

Y pasa a ser:

Sistema de control de acceso médico descentralizado.

Eso es categoría nueva.

# Riesgos Técnicos Sprint 2

- Manejo incorrecto de claves privadas

- UX compleja si usan wallets cripto puras

- Gas cost si grantAccess es muy frecuente

- Seguridad backend al custodiar claves